## 01 - Product Backlog
Rank | Prioridade | ID | User Story | Objetivo / Valor | Requisito(s) | Critério de Aceite | Estimativa | Sprint | Status | Origem / Observação
1 | Alta | US01 | Como usuário, quero visualizar as unidades industriais relacionadas a petróleo, gás e energia em São José dos Campos para localizar as instalações relevantes no município. | Permitir análise geográfica local, usando a REVAP como referência principal. | RF01 - Localização das instalações em São José dos Campos | Mostrar nome, tipo de instalação, município, UF e endereço quando a fonte oficial disponibilizar; destacar a REVAP e indicar a fonte de cada registro. | 5 pontos | Sprint 1 - dados e backlog | A fazer | Escopo inicial: São José dos Campos/SP. A REVAP é uma instalação confirmada por fonte oficial da Petrobras.
2 | Alta | US02 | Como usuário, quero filtrar as instalações de São José dos Campos. | Facilitar a pesquisa por categoria dentro do município. | RF02 - Filtro por tipo de unidade | O usuário deve conseguir selecionar uma ou mais categorias existentes na base tratada. | 3 pontos | Sprint 2 - análise | A fazer | As categorias finais dependem dos dados encontrados.
3 | Alta | US03 | Como usuário, quero consultar a quantidade de empregos formais em atividades relacionadas a petróleo, gás e energia em São José dos Campos para entender a dimensão local do setor. | Medir o mercado de trabalho local. | RF03 - Quantidade de empregos | Exibir total de vínculos, ano-base, território e classificação econômica usada; identificar a fonte e não confundir empregos do município com empregados da Petrobras. | 5 pontos | Sprint 1 - dados e backlog | A fazer | Usar RAIS/MTE se a base permitir recorte por município e CNAE; confirmar códigos e ano-base.
4 | Alta | US04 | Como usuário, quero visualizar o perfil dos trabalhadores do setor em São José dos Campos para conhecer a composição do mercado de trabalho local. | Identificar características dos profissionais locais. | RF04 - Perfil dos trabalhadores | Apresentar contagens ou percentuais por sexo, faixa etária, escolaridade e/ou ocupação, conforme as variáveis disponíveis, indicando ano e universo. | 5 pontos | Sprint 2 - análise | A fazer | Dados agregados de RAIS/MTE; não presumir que representem somente empregados da Petrobras.
5 | Alta | US05 | Como usuário, quero comparar a quantidade de empregos das atividades de petróleo, gás e energia em São José dos Campos com outro segmento econômico do mesmo município. | Contextualizar a relevância local do setor. | RF05 - Comparação entre setores | Comparar dados do mesmo ano, município e conceito de emprego; apresentar fórmula, unidades e fontes. | 8 pontos | Sprint 2 - análise | A fazer | Escolher setor comparador após validar os dados disponíveis para São José dos Campos.
6 | Alta | US06 | Como usuário, quero filtrar os resultados por município e estado para manter a análise focada em São José dos Campos/SP. | Garantir que a análise reflita o território definido. | RF06 - Filtros geográficos | Os filtros devem manter somente registros de São José dos Campos/SP; registrar como os registros geográficos foram validados. | 5 pontos | Sprint 2 - análise | A fazer | Escopo geográfico definido pelo grupo: São José dos Campos/SP.
7 | Alta | US07 | Como usuário, quero limpar e padronizar as bases para evitar duplicidades e inconsistências na análise. | Garantir qualidade e confiabilidade dos resultados. | RF07 - Tratamento dos dados | Documentar remoção de duplicatas, valores ausentes, padronização de nomes e regras de inclusão/exclusão. | 8 pontos | Sprint 1 - dados e backlog | A fazer | Executar no Python/Google Colab ou ferramenta definida pela disciplina.
8 | Média | US08 | Como usuário, quero visualizar os indicadores em gráficos e tabelas para interpretar os resultados com facilidade. | Facilitar a leitura dos dados. | RF08 - Visualização | Cada gráfico deve ter título, período, unidade, fonte e filtros claros; os valores devem conferir com a base tratada. | 8 pontos | Sprint 3 - painel e validação | A fazer | Power BI, se essa for a ferramenta exigida pelo professor.
9 | Média | US09 | Como usuário, quero consultar a evolução dos empregos em diferentes anos para identificar mudanças no setor. | Permitir análise temporal. | RF09 - Evolução anual | Exibir série temporal somente quando os anos e conceitos forem comparáveis. | 5 pontos | Sprint 3 - painel e validação | Hipótese | Depende da disponibilidade de dados consistentes para mais de um ano.
10 | Alta | US10 | Como usuário, quero consultar a fonte e o período de cada indicador para avaliar a confiabilidade das informações. | Dar transparência e permitir reprodução da análise. | RF10 - Rastreabilidade dos dados | Cada tabela/indicador deve informar fonte, ano, data de acesso e critério de classificação. | 3 pontos | Sprint 1 - dados e backlog | A fazer | Registrar links e decisões metodológicas no GitHub/documentação.

## 02 - Requisitos
ID | Tipo | Requisito | Relacionado a | Status de validação | Observação
RF01 | Funcional | Permitir visualizar unidades do setor em São José dos Campos, com nome, tipo e endereço quando disponíveis. | US01 | Base inicial | A localização precisa vir de fonte oficial; indicar campos não encontrados.
RF02 | Funcional | Permitir filtrar unidades por tipo de instalação. | US02 | A validar | Categorias dependem da fonte e do escopo aprovado.
RF03 | Funcional | Apresentar quantidade de empregos formais em atividades econômicas selecionadas no município de São José dos Campos. | US03 | Base inicial | Definir classificação econômica e conceito de emprego/vínculo.
RF04 | Funcional | Apresentar perfil dos trabalhadores das atividades selecionadas no município, conforme variáveis disponíveis. | US04 | Base inicial | Não inferir dados ausentes.
RF05 | Funcional | Comparar empregos das atividades selecionadas com outro segmento no mesmo município, ano e conceito. | US05 | A validar | A fórmula e o setor comparador devem ser aprovados.
RF06 | Funcional | Filtrar e validar registros para São José dos Campos/SP. | US06 | Base inicial | Verificar dados faltantes e nomes divergentes.
RF07 | Funcional | Tratar e documentar dados duplicados, ausentes, formatos e regras de inclusão. | US07 | Confirmado para Sprint 1 | Registrar as etapas de limpeza.
RF08 | Funcional | Apresentar tabelas/gráficos com títulos, unidades, período, filtros e fonte. | US08 | A validar | Ferramenta visual depende da orientação da disciplina.
RF09 | Funcional | Permitir comparar indicadores ao longo dos anos, quando houver dados comparáveis. | US09 | Hipótese | Não misturar metodologias ou universos diferentes.
RF10 | Funcional | Registrar fonte, data de acesso, ano-base e metodologia de cada indicador. | US10 | Confirmado para Sprint 1 | Manter links e notas no repositório.
RNF01 | Não funcional | Os dados devem ter origem identificada e ser de fonte pública/institucional confiável. | Produto/processo | Base inicial | Petrobras, Ministério do Trabalho e Emprego e outras fontes oficiais.
RNF02 | Não funcional | A equipe deve conseguir reproduzir as etapas de tratamento dos dados. | Produto/processo | A validar | Usar notebook/script e documentar procedimentos.
RNF03 | Não funcional | A análise deve respeitar as limitações e a privacidade dos dados publicados. | Produto/processo | Base inicial | Usar dados agregados e não tentar identificar pessoas.
RNF04 | Não funcional | Documentação e arquivos de projeto devem ser versionados no GitHub. | Produto/processo | A validar | Conforme orientação do professor.

## 03 - Perguntas Cliente
ID | Tema | Pergunta | Por que precisamos saber? | Prioridade | Resposta / Decisão | Status
PC01 | Escopo | Vamos analisar apenas a Petrobras ou todo o setor de petróleo, gás e energia? | Define o tamanho e os limites da análise. | Alta | Proposta: setor como um todo; Petrobras como exemplo institucional. | Pendente de confirmação
PC02 | Geografia | A análise será nacional ou focada em São Paulo/um conjunto de municípios? | Define os filtros geográficos e a quantidade de dados. | Alta | São José dos Campos/SP. | Pendente
PC03 | Indústrias | Quais tipos de unidades entram: refinarias, terminais, bases, plataformas, usinas ou todas? | Evita misturar instalações diferentes sem critério. | Alta | Proposta: setor econômico no município; Petrobras/REVAP como referência, sem misturar universos. | Pendente
PC04 | Emprego | O professor quer quantidade de empregados da Petrobras ou quantidade de empregos do setor econômico? | São medidas diferentes e podem vir de fontes distintas. | Alta | Proposta: sexo, faixa etária, escolaridade e ocupação, se disponíveis para o recorte municipal. | Pendente
PC05 | Perfil | Quais variáveis de perfil são obrigatórias? | Direciona a exploração da base. | Alta | Proposta: comparar com a indústria de transformação ou outro setor definido pelo professor, usando mesmo ano e município. | Pendente
PC06 | Comparação | Com qual outro setor devemos comparar petróleo, gás e energia? | Define o indicador relativo. | Alta | Proposta: ano mais recente disponível na fonte escolhida, registrando ano-base. | Pendente
PC07 | Período | Qual ano-base ou intervalo de anos deve ser usado? | Garante que os dados sejam comparáveis. | Alta | Proposta: utilizar o ano mais recente disponível e registrar o ano-base. | Pendente
PC08 | Tecnologia | Quais ferramentas são obrigatórias para tratamento e apresentação? | Define o formato dos entregáveis. | Média | Planilha/CSV; confirmar se serão exigidos Python, Colab, Power BI e GitHub. | Pendente

## 04 - Hipóteses
ID | Hipótese / Decisão | Tipo | Evidência atual | O que falta validar? | Responsável | Status
H01 | Relatórios oficiais da Petrobras serão usados para informações específicas da companhia e suas unidades. | Fonte de dados | A Petrobras publica páginas de logística e relatórios corporativos. | Quais instalações e quais anos serão incluídos. | PO + equipe | Em análise
H02 | A RAIS será uma fonte para analisar empregos formais do setor econômico. | Fonte de dados | O MTE disponibiliza dados sobre vínculos, atividade econômica e perfil dos trabalhadores. | Baixar a base apropriada e verificar variáveis/limitações. | Equipe de dados | Em análise
H03 | A classificação das atividades econômicas será feita com base em CNAE e critérios documentados. | Metodologia | É necessário delimitar o que significa petróleo, gás e energia no projeto. | Definir os códigos e evitar incluir atividades sem justificativa. | PO + equipe de dados | Pendente
H04 | O perfil dos trabalhadores será analisado com dados agregados. | Privacidade/metodologia | As variáveis disponíveis podem permitir agrupamentos por sexo, idade, escolaridade e ocupação. | Confirmar quais campos estão disponíveis na base escolhida. | Equipe de dados | Em análise
H05 | O indicador de comparação será a participação dos empregos do setor em relação ao setor comparador. | Indicador | O professor solicitou índice de profissionais em relação a outro segmento. | Definir setor comparador, território, ano e fórmula final. | PO + professor | Pendente
H06 | Os endereços só serão publicados quando houver fonte confiável e campo disponível. | Qualidade dos dados | Páginas oficiais listam instalações, mas nem sempre todos os endereços completos. | Conferir cada registro e indicar dados ausentes. | Equipe de dados | Base inicial

## 05 - Guia PO
Etapa | O que o PO deve fazer | Resultado esperado
1. Entender o objetivo | Confirmar o que o projeto precisa analisar e para quem será útil. | Objetivo geral e perguntas do projeto definidos.
2. Delimitar o setor | Definir quais atividades entram em petróleo, gás e energia e registrar critérios CNAE. | Escopo da cadeia produtiva documentado.
3. Mapear fontes | Separar fonte institucional da Petrobras e fonte estatística de empregos, como RAIS/MTE. | Tabela com pergunta, fonte, link, ano e variáveis.
4. Explorar os dados | Verificar formato, colunas, período, cobertura geográfica e valores ausentes. | Diagnóstico inicial da base.
5. Tratar os dados | Padronizar nomes de municípios/UF, tipos, datas e unidades; verificar duplicatas e ausências. | Base tratada e regras registradas.
6. Criar backlog | Transformar necessidades em histórias de usuário e priorizar o valor. | Product Backlog ordenado.
7. Definir critérios de aceite | Escrever como será comprovado que cada item está concluído. | Critérios objetivos e verificáveis.
8. Registrar dúvidas | Separar fatos confirmados, hipóteses e perguntas ao professor/cliente. | Lista de pendências para validação.
9. Preparar a Sprint 1 | Selecionar tarefas de tratamento dos dados e backlog para a primeira entrega. | Backlog da Sprint 1 e evidências do tratamento.
10. Atualizar | Revisar backlog após descobrir limitações e novas informações nos dados. | Backlog vivo, não uma lista imutável.

## 06 - Critérios Base
Categoria | Critério inicial | Observação
Dados | Toda base deve ter fonte, link, ano-base e data de acesso. | Distinguir dado institucional de dado estatístico.
Dados | Não misturar contagem de empregados da Petrobras com total de vínculos do setor. | Os universos precisam ser apresentados separadamente.
Dados | Documentar a classificação econômica utilizada para definir o setor. | Registrar códigos CNAE incluídos e justificativa.
Tratamento | Registrar duplicatas, valores ausentes e alterações realizadas. | Não apagar registros sem documentar a regra.
Geografia | Informar município e UF; adicionar endereço apenas quando a fonte confiável fornecer. | Não completar endereços por suposição.
Perfil | Exibir quantidade e percentual, quando aplicável, com denominador identificado. | Indicar o ano e o grupo analisado.
Indicador | Usar mesma região, período e conceito nas comparações. | A fórmula deve estar escrita na documentação.
Visualização | Todo gráfico deve ter título, unidade, período e fonte. | Validar os valores com a base tratada.
Produto | Uma história só é aceita quando seus critérios de aceite forem atendidos. | O PO/equipe registra o aceite.
Documentação | Registrar links, decisões, fórmulas e limitações no repositório. | Permite reproduzir a análise.

## 07 - Fontes e Tratamento
Item | Fonte / orientação | Como usar no projeto | Cuidados
Unidades e logística Petrobras | https://petrobras.com.br/pt/quem-somos/logistica | Identificar tipos de unidades e locais divulgados pela Petrobras. | Nem toda página traz endereço completo; conferir antes de inserir.
Relatórios corporativos Petrobras | https://petrobras.com.br/ | Consultar quantidade de empregados e perfil da própria companhia por ano. | Anotar se o total inclui subsidiárias e/ou prestadores de serviço.
RAIS e estatísticas do trabalho | https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/estatisticas-trabalho | Analisar vínculos formais, atividade econômica, geografia e perfil dos trabalhadores. | Verificar ano-base, variáveis e restrições dos microdados.
Microdados RAIS/CAGED | https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-projetos-acoes-obras-e-atividades/estatisticas-trabalho/microdados-rais-e-caged | Baixar a base adequada se a análise detalhada for necessária. | Arquivos podem ser grandes e exigem tratamento; não assumir identificação direta de Petrobras.
Passo 1 — inventário | Listar nome do arquivo, fonte, data de acesso, ano-base e formato. | Criar tabela de inventário de bases. | Não misturar anos sem justificativa.
Passo 2 — inspeção | Verificar nomes de colunas, número de linhas, tipos de dados, ausências e duplicatas. | Produzir diagnóstico inicial. | Guardar uma cópia original sem alterações.
Passo 3 — limpeza | Padronizar texto, UF/município, categorias e datas; revisar duplicatas. | Criar uma base tratada e documentar regras. | Não excluir registros sem regra explicada.
Passo 4 — indicador | Fórmula inicial: participação (%) = (empregos do setor analisado ÷ empregos do setor comparador) × 100. | Usar somente se ano, território e conceito forem comparáveis. | Confirmar com professor o setor comparador e a interpretação desejada.
Escopo geográfico | São José dos Campos/SP | Filtrar registros municipais e usar a REVAP como referência para localização industrial. | Não assumir que a REVAP seja a única empresa do setor no município; identificar instalações adicionais somente com fontes verificáveis.